## 江西省文联2018年度绩效管理指标完成情况公示
序号 | 绩效项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 节点内容 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 填报时间 | 工作进度 | 完成情况描述 | 状态 | 亮红灯原因
1 | 重点工作、履职履责（总100分） | 一、加强对文艺界的思想政治引领，坚持文艺的正确方向（6分） | （一）深入学习宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神 | 1、组织我省文艺工作者学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神 | 1.组织我省文艺工作者学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 2019-01-15 10:49 | 已完成 | 把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为各类学习培训的重要内容，深入组织学习宣传，不断强化对我省文艺工作者的政治引领，始终坚持以人民为中心的工作导向，进一步坚定文艺为人民服务、为社会主义服务的根本方向。全年举办我省文艺工作者学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神（以下简称新思想和十九大精神）教育培训10余次。 | 提交
2 |  |  |  | 2、扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动 | 2.扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 2019-01-15 10:49 | 已完成 | 把“不忘初心，牢记使命”主题教育融入到了全年的党建工作中，并以各类党员活动为载体，广泛开展主题教育活动，为中央、省委即将部署开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育充分预热。 | 提交
3 |  |  | （二）加强阵地建设和管理 | 3、做好《星火》《创作评谭》《心声》《摇篮报》编辑出版工作 | 3.做好《星火》《创作评谭》《心声》《摇篮报》编辑出版工作 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 2019-01-15 10:49 | 已完成 | 1、《星火》：2018年，星火文学杂志社如期编辑出版了1—6期《星火》正刊，推出了多位有全国影响力的新名家和90后外省新人，提升了刊物品质、增强了刊物活力。 2《创作评谭》：2018年，《创作评谭》在省文联党组的正确领导下，继续倡导新的文风，倡导“犀利、专业、客观、公允”的新文艺批评，结合省文联深化改革要求，围绕贯实党的十九大会议精神、改革开放40周年等重大主题，办好杂志。 3《心声歌刊》：2018年，《心声歌刊》继续以扶持原创音乐、弘扬民族音乐、普及音乐文化为宗旨，全年 共刊发6期，发表了大量的优秀歌曲，歌词、理论文章，在推出原创作品，扶持培养新人等方面发挥了重要作用。 4《摇篮》报:2018年全年编辑出版108期《摇篮》报，成立江西少儿报刊阅读推广联盟。一年来，《摇篮》报共刊发小作者稿件100多件。并在编校工作中坚持“三审三校”，严守报纸质量，做到了出版物版面精美且无错字。圆满完成了从1636期到1743期，共108期的全年报纸出版任务。 | 提交
4 |  | 二、全面深化改革，激发工作活力（15分） | （三）加强对文联深化改革工作的统筹协调 | 4、编印深化改革任务工作手册 | 4.编印深化改革任务工作手册 | 2018-06-30 | 2018-06-25 | 2018-09-12 08:58 | 已完成 | 江西省文联、省作协深化改革方案》（以下简称《方案》）于2017年12月26日由中共江西省委办公厅正式印发。《方案》的出台，标志着江西省文联、省作协深化改革工作全面启动。为使《方案》落地见效，省文联深化改革领导小组办公室编印了《2018年省文联、省作协落实深化改革任务工作手册》（以下简称《工作手册》）。《工作手册》包括《省文联、省作协深化改革任务分工方案》《改革任务工作计划》《省文联领导班子成员深改工作任务责任清单》《省文联有关部门、协会深改工作任务责任清单》。《工作手册》明确了省文联5位领导班子成员认领的共41项深改任务，并将任务细化到7个牵头部门协会和19个责任部门协会。《工作手册》全面梳理了2018年省文联、省作协落实深化改革任务清单，进行销号管理，是指导省文联、省作协2018年深化改革的重要指南。 | 提交
5 |  |  |  | 5、召开全省文联系统深化改革座谈会 | 5.召开全省文联系统深化改革座谈会 | 2018-04-30 | 2018-04-25 | 2018-09-12 09:01 | 已完成 | 2018年4月10日，江西省文联系统深化改革座谈会在新余召开。省文联党组书记郑翔出席会议并讲话，省文联主席叶青传达全国文联系统深化改革座谈会精神，新余市委常委、宣传部长郭力根致辞。会议由省文联主席叶青主持。郑翔要求，要把文联系统深化改革当做一项政治任务来完成，当做一次历史机遇来抓住，当做一种能力挑战来应对，确保2018年6月前各设区市文联改革方案出台，促进改革任务落到实处。叶青主席就贯彻落实会议精神要求，各设区市文联要及时传达学习、深刻领会此次会议精神，明确深化改革的目标任务，更加自觉主动地推动文联系统的深化改革工作，按时、到位完成这一政治任务。座谈会上，各设区市文联负责人作了交流发言，介绍了深化改革工作进展情况和经验，分析了深化改革工作中存在的问题，并提出了推动深化改革的意见和建议。省文联深改办和各设区市文联深改办负责同志参加会议。 | 提交
6 |  |  |  | 6、调整优化省文联机关及所属文艺家协会机构设置 | 6.调整优化省文联机关及所属文艺家协会机构设置 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 2019-01-15 10:49 | 已完成 | 为贯彻落实《省文联、省作协深化改革方案》，根据文联组织的新职能，通过内部调剂，调整优化省文联机关及所属协会职能配置和内设机构设置。 按程序履行优化文联机关部门职能的报批手续，省文联组联部增挂职业道德建设办公室和新文艺群体联络办公室牌子，建立健全文艺界行风建设和行业自律工作机制，构建与新文艺群体、新文艺组织的联络服务机制；省文联文艺处增挂省文联网络和新媒体办公室牌子，开展网上文联、网上文艺家协会建设，增加文艺维权职能，建立文艺维权体制机制；成立省文联群众文艺工作办公室，与省文艺志愿者协会合署办公，利用文艺志愿者注册管理平台，探索文艺志愿服务社会化工作模式。 | 提交
7 |  |  | （四）深化文化体制改革 | 7、参与制定出台文化强省建设的实施意见，推动文化事业和文化产业发展，推进文化小康建设 | 7.参与制定出台文化强省建设的实施意见，推动文化事业和文化产业发展，推进文化小康建设 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 2019-01-15 10:49 | 已完成 | 制订出台《关于加快文化强省建设的实施意见》（以下简称《实施意见》），是省文化体制改革专项小组2018年落实省委常委会和省政府工作的一项重要任务。省文联作为参加单位，高度重视，在省委宣传部的牵头领导下，认真开展前期调研，多次召开会议研究讨论，扎实做好了文件的起草、修改、意见反馈等相关工作。在省直宣传文化相关单位的共同努力下，《实施意见》提交省委全会审议并顺利通过。2018年8月17日，中共江西省委、江西省人民政府正式印发《实施意见》），2018年10月22日，省政府新闻办召开《实施意见》新闻发布会。此项节点任务圆满完成。 | 提交
8 |  |  |  | 8、全面实施当代文学艺术创作工程，贯彻落实倡导讲品位讲格调讲责任、抵制低俗庸俗媚俗的相关指导意见 | 8.全面实施当代文学艺术创作工程，贯彻落实倡导讲品位讲格调讲责任、抵制低俗庸俗媚俗的相关指导意见 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 2019-01-15 10:49 | 已完成 | 引导广大文艺工作者在文艺创作中坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“二为”方向、“双百”方针和“三贴近”原则，坚持文艺作品讲品味讲格调讲责任，大力弘扬主旋律，自觉抵制低俗庸俗媚俗化。具体措施：一是加强扶持。大型交响组歌《井冈山》、“瓷画赣鄱”——江西省庆祝改革开放40周年优秀陶瓷绘画作品展、纪念改革开放40周年摄影图片美术书法大型综合、江西省企业职工纪念改革开放40周年系列活动展等文艺创作活动列入江西省文艺创作与繁荣工程项目和宣传文化专项资金项目。“江西故事中国梦”江西文学重点扶持工程，征集199个选题，组织专家评审后，对29个选题给予创作、出版扶持。二是加强引导。在“深入生活、扎根人民”主题实践活动中，组织广大文艺工作者深入江西革命历史故地、旧址、爱国主义教育基地，感受红色信念的伟大力量，为他们开拓思路、开阔眼界创造条件。三是加强组织。对涉及作者人数较多的集体创作项目，省文联及时明确项目负责人、明确任务、明确标准，对重大项目还安排省文联领导亲自担任项目负责人，确保项目顺利实施。 | 提交
9 |  |  |  | 9、加强省级文艺评奖管理，建立严格规范的文艺评奖机制 | 9.加强省级文艺评奖管理，建立严格规范的文艺评奖机制 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 2019-01-15 10:49 | 已完成 | 根据《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》《中共中央办公厅、国务院办公厅关于全国性文艺评奖制度改革的意见》《中共江西省委关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》《省委全面深化改革领导小组2018年工作要点》等文件要求，按照有关工作安排，省文联参与起草《江西文学艺术奖评奖管理办法(试行)实施细则》的部分内容，并征求各省级文艺家协会及有关部门意见，在文艺评奖的公正性、科学性和权威性，奖项及评奖数量设置合理性，规范评奖程序等方面提出切实有效的修改建议。 | 提交
10 |  |  | （五）进一步延伸服务手臂，扩大工作覆盖 | 10、成立江西省少儿戏曲工作委员会 | 10.成立江西省少儿戏曲工作委员会 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 2019-01-15 10:49 | 已完成 | 12月28日，江西少儿戏曲工作委员会成立暨揭牌仪式在南昌市举行。工作委员会成员目前有来自省内各地市的5家会员单位组成，常设办公地点在红谷滩新区凤凰学校。 充分运用好戏曲这块阵地，培育和弘扬社会主义核心价值观，让少年儿童传承弘扬中国的传统文化，深刻领悟中国传统文化的精髓。这是剧协组建江西少儿戏曲工作委员会的初衷，也是落实省文联深化改革要求的转变职能、创新工作方式的一项重要举措。 | 提交
11 |  |  |  | 11、成立杂技发展工作委员会、魔术工作委员会 | 11.成立杂技发展工作委员会、魔术工作委员会 | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 2018-09-07 11:45 | 已完成 | 为促进我省杂技事业更好地发展，经省杂技家协会主席团研究，决定成立省杂协杂技发展工作委员会和省杂协魔术工作委员会。 2018年6月7日，省杂协第四届二次理事会在南昌召开，会上传达了中国杂技家协会七届四次理事会精神、省文联八届四次全委会精神、省杂协主席团关于增补第四届理事会理事的决定，最后公布了省杂协杂技发展工作委员会和省杂协魔术工作委员会主任、副主任、秘书长、委员名单。 | 提交
12 |  |  |  | 12、建立完善我省 中青年书法家档案 | 12.建立完善我省 中青年书法家档案 | 2018-11-30 | 2018-11-28 | 2018-12-07 16:38 | 已完成 | 《江西省中青年书家档案》是省书协2016年繁荣工程项目，该项目从全省筛选50位中青年书法家作为项目候选，他们均为2010年—2015年间参加中国书书协展览5次以上书法家。根据上展次数、展览重要程度以及年龄等严格审核，最终选出22位作者为其印刷作品集（无刊号）。每位书法家通过一年多创作准备，创作35副力作进入该作品集（其中每人上交5件作品交省文联收藏）。 此书开本为大16开，每函套11本，每本为2个印张，共两函套，现作品集已基本编辑完成。前期在省文联财务和后勤相关同志的监督和协助下，省书协与江西大江彩印有限公司签订印刷合同。按合同印刷费共计人民币：贰拾陆万捌仟肆佰叁拾柒圆捌角整（￥268437.8）。 对22位作者330幅书法作品并与南昌澳兴望贸易有限公司签订装裱合同。按合同共计人民币：贰万玖仟伍佰伍拾元整（￥29550）。 2018年11月29日省文联召开党组会并审议通过此项目经费支出。 | 提交
13 |  | 三、深入开展“讴歌新时代，共筑中国梦”主题创作实践活动（32分） | （六）举办纪念改革开放40周年系列活动 | 13、举办“俊采星驰”——江西美术作品学术邀请晋京展 | 13.举办“俊采星驰”——江西美术作品学术邀请晋京展 | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 2018-08-28 10:31 | 已完成 | 2018年5月19-26日在江西省美术馆举办“俊采星驰”——江西美术作品学术邀请晋京展。6月2日——12日在中国美术馆展出。当天下午，全国政协副主席刘奇葆参观了展览。江西省政协原党组副书记、副主席王林森，全国政协常委、中国美术馆馆长、中国美协副主席吴为山，中国美协分党组书记、驻会副主席、秘书长徐里，江西省文联党组书记郑翔陪同观展。“俊采星驰”江西美术作品学术邀请晋京展是改革开放40年来，江西省在中国美术馆举办的规模最大、规格最高、影响力最广的一次文化盛会，也是江西美术首次集体前往北京亮相，是新世纪以来江西美术的一次重要检阅。此次展览共展出国画、油画、漆画、雕塑、陶艺等各类艺术作品230余件，展览既有体现锐意创新、试验先锋的作品，更有体现艺术家贴近生活、贴近实际、贴近群众、关注时代发展、饱含社会责任感的厚重之作，相信会给观众带来强烈的视觉感染力和丰富的内心体验。我们深信，经过老、中、青三代艺术家孜孜不倦，精益求精的努力，迈进新世纪的江西美术创作必定俊采星驰，万木竞秀。 展览结束后编印出版《俊宷星驰——江西省美术作品晋京提名展作品集》。 | 提交
14 |  |  |  | 14、举办摄影图片、美术、书法“三合一”大型综合展览 | 14.举办摄影图片、美术、书法“三合一”大型综合展览 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 2019-01-15 10:49 | 已完成 | 为纪念改革开放40年周年，展现40年来波澜壮阔的历史进程，歌颂党的丰功伟绩，激励全省人民沿着改革开放的道路继续前进，2018年，省文联举办了纪念改革开放40周年摄影图片、美术、书法“三合一”大型综合展览活动。此项展览，得到省委、省政府和省委宣传部的高度重视，得到全省各地各有关单位的大力支持和积极配合，得到全省文艺家和文艺工作者热烈响应，直接参加创作征集活动的摄影家、美术家、书法家、诗词作家达2000余人，这是继2017年《赣籍开国将军百战图》大型展览创作活动之后，我省又一个创作热潮。展览于2018年10月22日在江西省展览中心展出，至11月4日闭幕，为期两周。展览期间，省委副书记、赣州市委书记李炳军，常委、省委秘书长赵力平等领导观看，省直机关事业单位、省属高校、大中型企业以此作为主题教育活动,组织干部职工踊跃参观，活动产生良好的社会反响。 此项节点任务圆满完成。 | 提交
15 |  |  |  | 15、举办“瓷画赣鄱”——江西省庆祝改革开放40周年优秀陶瓷绘画作品展 | 15.举办“瓷画赣鄱”——江西省庆祝改革开放40周年优秀陶瓷绘画作品展 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 2019-01-15 10:49 | 已完成 | 经过半年多的紧张筹备，按照省委宣传部的统一部署，在我省广大陶瓷艺术家的积极参与和大力支持下，“瓷画赣鄱——江西省庆祝改革开放40周年优秀陶瓷绘画作品展”将于2018年12月8日上午10时，在江西省展览中心开幕，持续至12月21日。省委常委、宣传部部长施小琳，省委宣传部副部长、省社联党组书记、主席吴永明，省文化和旅游厅党组书记、厅长池红，中国美术家协会陶瓷艺术委员会秘书长、清华大学美术学院陶瓷艺术系主任、教授白明，景德镇市委常委、宣传部部长吴隽参加开幕式并观看展览。 此次展览共展出陶瓷艺术作品265件，并按不同题材分别陈列在《序篇：窑火千年》《初心》《奋斗》《富裕》《美丽》《幸福》六个章节。许多机关单位和大专院校组织人员前来观展，表示了对举办展览的赞赏。中国网、中国城市网、央广网、江西二套、江西网络广播电视台、凤凰网、南昌广播电视台等媒体纷纷给予报道。 | 提交
16 |  |  |  | 16、举办第十一届中国民间艺术节暨第十四届中国民间文艺山花奖?优秀民间艺术表演（山歌）初评 | 16.举办第十一届中国民间艺术节暨第十四届中国民间文艺山花奖?优秀民间艺术表演（山歌）初评 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-07 16:38 | 已完成 | 10月10日，由中国文联、中国民协、省委宣传部、省文联主办，中国文联民间文艺艺术中心、省民协、赣州市委宣传部、兴国县委、县政府承办的第十一届中国民间艺术节暨第十四届中国民间文艺山花奖·优秀民间艺术表演(民歌)初评在兴国县隆重开幕，这是我省首次迎来中国民间艺术节。来自中国民协、省委宣传部、省文联、赣州市人民政府、赣州市委宣传部、省民协的领导和兴国籍将军后代及红军后代代表出席了开幕式，来自兴国县内外各行业的群众8000多人观看了开幕式演出。 10月11日上午，举行了第十四届中国民间文艺山花奖·优秀民间艺术表演（民歌）初评。来自于全国各地22个省、市、自治区的多支民歌表演队伍参与初评，包括汉、回、壮、满、维吾尔、蒙古族等民族，可谓民族风情浓郁，地域特色鲜明，民俗文化内涵深厚。 | 提交
17 |  |  |  | 17、举办“ 初心不改颂改革 ”——原创词曲征集 | 17.举办“ 初心不改颂改革 ”——原创词曲征集 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 2019-01-15 10:49 | 已完成 | 为纪念改革开放40周年，全面回顾40年来波澜壮阔的伟大历史进程，热情讴歌全国各族人民在党的领导下艰苦奋斗、锐意进取的伟大历史进程，取得的伟大成就和丰硕成果，《心声歌刊》于2018年1月发起了“初心不改颂改革”——纪念改革开放四十周年原创词曲全国征集活动。 此次征集受到全国词曲作者的关注和参与，所有参评作品隐去作者信息，编入作品号，通过试听音频和审读文本的方式进行评选。 评选分初评、复评两个阶段，初评于 2018年8月24日在南昌进行，邀请原省音协主席邓伟民、原副主席徐剑频、江西艺术职业学院教授黄新华、江西文艺音乐频率副总监涂晓路担任初评评委，省文联机关党委朱连生同志担任评选纪检，评选出歌曲30首、歌词20首进入复评阶段。 复评于2018年9月9日在北京进行，特邀著名词曲作家田晓耕、熊纬、丁纪、宋青松担任评委。经过评委们严肃认真、公平公正的评选，最终评选出优秀歌曲8首，入围歌曲12首，优秀歌词8首，入围歌词12首。此次评出的部分优秀歌曲作品，在《心声歌刊》第五期专栏刊登，部分优秀歌词作品在《心声歌刊》第六期专栏刊登。 | 提交
18 |  |  |  | 18、举办纪念改革开放40周年全省优秀微电影作品评选 | 18.举办纪念改革开放40周年全省优秀微电影作品评选 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 2018-10-11 17:08 | 已完成 | 为纪念改革开放40周年，江西省影视家协会举办了纪念改革开放40周年全省优秀微电影作品评选。 2018年5月10日省影视家协会下放通知，并于6月份召开了创作座谈会。2018年9月29日举办了评审会。本次评选活动共收到参赛作品46部，评出一等奖3部，二等奖9部，三等奖18部。 评委认为，参赛作品通过讲述生动的故事，用影像记录了改革开放40周年赣鄱大地发生的巨大变化。获奖作品已报第六届亚洲微电影节参赛。 | 提交
19 |  |  |  | 19、举办“咱们江西人的四十年”主题征文活动 | 19.举办“咱们江西人的四十年”主题征文活动 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 2019-01-15 10:49 | 已完成 | 今年4月，省文联就江西文艺界纪念改革开放四十周年系列活动进行了全面部署。根据省文联安排，省作协的任务是以文学的形式，来反映改革开放四十年的成果。考虑到改革开放为全中国的社会经济文化发展提供了强劲动力，中国因此有了三千年未有之大变局。这种变局，不仅体现在一国、一省、一县，一系统一行业的全局性改观，更在于一个家庭、一个生命个体命运的颠覆性改变和情感的跌宕变化。通过研究，江西省作协于5月份向全社会发起“咱们江西人的四十年”主题征稿活动。活动收到应征稿件500余篇。经组织专家评审，最终评选出80篇作品集结为《八十个江西人的四十年》主题文集出版，并于10月举办了首发式。省作协为每位入选者寄送了样书和稿酬。 | 提交
20 |  |  |  | 20、举办江西省企业职工美术书法摄影作品巡展 | 20.举办江西省企业职工美术书法摄影作品巡展 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 2019-01-15 10:49 | 已完成 | “江西省企业职工纪念改革开放40周年全省企业职工书法、美术摄影作品巡展”首展于2018年11月2日至6日在方大特钢举行，展览作品由今年举办的“全省企业职工书法、美术大赛”与去年“全省企业职工摄影大赛”的优秀作品组成。其中书法、美术大赛共收到参赛作品200余件，经主办方组织专家评议，最后评选出书法类：一等奖4个、二等奖10个、三等奖24个、优秀奖74个； 美术类：一等奖4个、二等奖10个，三等奖22个、优秀奖18个；优秀组织奖16个。首展结束后，进行了巡回展出。 | 提交
21 |  |  | （七）繁荣发展文学艺术创作，努力推出精品力作 | 21、实施“江西故事中国梦”江西文学重点扶持工程 | 21.实施“江西故事中国梦”江西文学重点扶持工程 | 2018-12-30 | 2018-12-30 | 2019-01-15 10:49 | 已完成 | 为深入学习贯彻落实党的十九大精神，进一步繁荣江西文学创作，引导江西作家弘扬江西本土文化，关注当代江西生活，展现家国情怀和理想主义气质，彰显江西风格与江西气派，根据江西省委宣传部的工作部署，江西省文联、省作协于2017年12月启动了“江西故事中国梦”江西文学重点扶持工程。今年1月，该项目完成了选题的征集，活动共收到应征选题199个，经组织省内作家、评论家评审后共有30个选题入选。9月底，省作协邀请了二十位省内外著名作家、评论家、文学期刊编辑组成评委会，按照项目要求，综合作品的思想内涵、艺术质量、篇幅等情况对已完成的选题作品（29部，另有一选题因作者原因未完成）进行分组评审打分；12月，为推进江西现实题材、重点主题创作，省作协利用“江西故事中国梦”江西文学重点扶持工程余款在永丰举办了江西现实题材文学创作培训研讨班。著名文学评论家张柠，作家肖克凡、陈应松、阿乙，江西师范大学历史系教授梁洪生，为学员们授课。来自江西各地的50位重点作家以及30余位当地文学爱好者参加了活动。 | 提交
22 |  |  |  | 22、举办2018年谷雨诗会 | 22.举办2018年谷雨诗会 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 2018-09-11 11:47 | 已完成 | 4月13日至14日，由中国作协《诗刊》社、江西省文联、江西省作协、江西广播电视台综合新闻频率、井冈山管理局、中共井冈山市委、井冈山市人民政府主办的“春风八百里 井冈四十年”2018年江西谷雨诗会在井冈山举行。来自省外的专家学者、全省各地的诗人、作家代表和当地群众一百余人参加了活动。 13日下午，“春风八百里 井冈四十年”2018年江西谷雨诗歌朗诵会在井冈山革命博物馆举行。省文联党组成员、主席叶青等有关领导参加诗会。应邀出席的嘉宾有著名诗人、中国作协《诗刊》社常务副主编商震，著名诗人、《诗刊》社主编助理刘立云，著名诗人、《诗刊》社事业发展部主任蓝野，人民日报文艺部记者王子潇等。 在诗歌朗诵会上，还颁发了2017年江西年度诗人奖，诗人布衣获得了该奖项。 ?14日上午，诗会举行了茅坪乡神山村、坝上村两地采风活动。 14日下午，在井冈山举办了“新时代现实主义诗歌”论坛。 15日上午，诗人们参加第九届井冈山杜鹃花节。 | 提交
23 |  |  |  | 23、举办江西优秀原创歌曲巡礼 | 23.举办江西优秀原创歌曲巡礼 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 2019-01-15 10:49 | 已完成 | 为纪念改革开放四十周年，通过音乐作品来回顾改革开放以来江西取得的伟大成就和勇于创新的进取精神,江西省音乐家协会与江西广播电视台文艺音乐频率、江西省艺术培训中心等单位共同举办江西优秀原创歌曲巡礼。 9月，省音协广泛收集改革开放以来获得中宣部“五个一”工程奖、中国音乐金钟奖、国家艺术基金及其他重要奖项的，具有代表性的优秀作品，歌曲主要围绕歌颂改革开放、赞美江西秀美的青山绿水及红色文化等题材。 10月18日，省音协组织专家、结合媒体意见，推选出改革开放以来江西优秀原创歌曲四十首，并对作品进行了修稿提升。 12月，全部作品在江西广播电台文艺音乐频率播出，并在江西音乐广播微信公众号推广。同时，制作优质音乐U盘进行推广，为扩大宣传和持续影响力。 巡礼收到广泛的好评，每期推出的作品，都被大家广泛转载。 | 提交
24 |  |  |  | 24、举办“江右风华”——第十届江西省青年美术作品展 | 24.举办“江右风华”——第十届江西省青年美术作品展 | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 2018-08-28 10:00 | 已完成 | 全省青年美展是省级综合性大展，不仅为青年美术家搭建了展示才华的重要舞台，更通过青年美术家的优秀作品表现青年一代的创新精神、创作热情和社会的人文关怀。展览旨在激励青年美术家深入生活、扎根人民，创作更多体现民族精神和时代精神的精品力作。 2018年6月8日至6月12日，由江西省美协、江西省美术院共同主办的“江右风华——第十届江西省青年美术作品展”在省文联展厅开展。 本次展览共收到参选作品585件，作品涵盖了国画、油画、版画、雕塑、漆画、粉画、综合材料等各个画种。经专家评选，评出优秀作品76件，入选作品233件。作品主题鲜明，内容健康，形式多样、技法完备，体现了当代青年艺术家开阔的思维、开放的胸襟、开明的追求，较全面的展示了我省青年美术家的最新创作成果。另据《征稿通知》精神，因受展厅面积所限，仅从获奖和入选作品中展出部分作品。 | 提交
25 |  |  |  | 25、举办“映山红”杯全国书法作品展和“湖城寻梦”全国书法作品展 | 25.举办“映山红”杯全国书法作品展和“湖城寻梦”全国书法作品展 | 2018-11-30 | 2018-10-26 | 2018-12-07 16:38 | 已完成 | “映山红”杯全国书法作品展和“湖城寻梦”全国书法作品展分别于2018年3月15日、2018年5月7日发布征稿启事面向全国征稿，7月31日截稿。8月22日至23日，两个展览评审工作在南昌市青云谱区图书馆举行，邀请了吕金光、郭列平、陈阳静、陈胜华、张英俊五位书家为评审评委，“映山红”杯3270余件作品参评，评出一等奖5名，二等奖10名，三等奖15名，优秀奖50名，入展作者168名，10月26日，“映山红杯”全国书法作品展在井冈山大学新图书馆开幕；“湖城寻梦”全国书法作品展2350件作品参评，最终评出一等奖2名，二等奖4名，三等奖10名，优秀奖20名，入展192名。“映山红”杯全国书法作品展是吉安市书协承办的第二项省级书法展览，对提升吉安的书法水平具有重要意义。“湖城寻梦”全国书法作品展是为了传承艰苦奋斗无私奉献的农垦精神，弘扬中华优秀传统文化，促进书法爱好者书法水平的提高而举办的一次展览，为推动江西省乃至全国书法事业蓬勃发展起到积极作用。 | 提交
26 |  |  |  | 26、举办江西省第二届“白鹭奖”高校舞蹈新人创作展演 | 26.举办江西省第二届“白鹭奖”高校舞蹈新人创作展演 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-07 16:38 | 已完成 | 为纪念改革开放40周年，全面贯彻党的十九大会议精神和习近平总书记关于文艺工作的系列讲话精神，展示改革开放的辉煌成就，反映我省新时期高校舞蹈繁荣发展的新成绩，展示我省高校艺术教育的丰硕成果，营造健康高雅的校园文化环境，体现向真、向善、向美、向上的校园文化特质。10月30日，评委会对全省18所高校报送的52个原创作品进行录像评审，最终有21个作品入闱省级现场展演。12月4日在江西师范大学进行了现场展演，有来自全省12所高等院校的400余名大学生参加，展演取得圆满成功。此次活动充分反映高校师生热爱祖国、热爱家乡、积极进取、乐观向上的精神风貌和理想追求，推出了一批思想性艺术性观赏性相统一的“中国梦”主题文艺作品。 | 提交
27 |  |  |  | 27、组织作品参评申报第十届中国曲艺牡丹奖 | 27.组织作品参评申报第十届中国曲艺牡丹奖 | 2018-06-30 | 2018-06-28 | 2018-09-05 16:23 | 已完成 | 中国曲艺牡丹奖是经中央批准，由中国文联、中国曲艺家协会联合主办的全国性曲艺艺术专业最高奖，每两年评选一次。第十届中国曲艺牡丹奖是在党的十九大胜利召开之后的首次评奖，是贯彻中国文联深化改革要求的首次评奖，也是八次曲代会召开之后的首次评奖。本届牡丹奖设4个子项，分别是节目奖5个、表演奖6个、新人奖5个、文学奖4个，共20个奖。2017年年初在召开江西省曲艺家协会工作会暨理事扩大会上，省曲协主席即对全体理事及各设区市曲协负责人布置了组织节目参加第十届中国曲艺牡丹奖评选的任务，期间不断了解、跟进各地作品创作情况，节目排演情况，为提高节目的艺术性，还积极联系全国知名的曲艺艺术家对我们的节目进行艺术指导。2018年元月份，收到中曲发［2018］1号《关于报送第十届中国曲艺牡丹奖参评材料的通知》后，即将通知原文转发至江西省各设区市曲协及重点院团，3月26日，收集各设区市曲协报送相关的材料，30日组织专家观看并上报节目。第十届中国曲艺牡丹奖全国曲艺大赛（余杭赛区）于6月11日至6月15日在浙江省杭州市余杭区举办，我会报送的节目鄱阳大鼓《晒秋》荣获文学提名奖，演员李小英荣获表演入围奖。 | 提交
28 |  |  |  | 28、举办2018年金像杯全省摄影月赛 | 28.举办2018年金像杯全省摄影月赛 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 2019-01-15 10:50 | 已完成 | 2018全年由江西省摄影家协会主办、江西摄影家俱乐部承办和南昌金像文化传媒有限公司协办了12次“金像杯“摄影月赛评选。 | 提交
29 |  | 四、广泛开展“深入生活，扎根人民”，“扎根生活沃土，服务基层群众”主题实践和文艺志愿服务（13分） | （八）持续开展“深扎”活动 | 29、举办“血脉传承 不忘初心”——江西美术家“深入生活、扎根人民”主题实践活动汇报展 | 29.举办“血脉传承 不忘初心”——江西美术家“深入生活、扎根人民”主题实践活动汇报展 | 2018-06-30 | 2018-05-29 | 2018-09-07 11:27 | 已完成 | 第十次全国文代会胜利召开以来，江西省文联组织全省文艺家深入学习贯彻党的十九大精神、深入学习贯彻习近平总书记在文艺工作座谈会和十次文代会、九次作代会上重要讲话精神，进一步深入开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动，引导文艺家深入江西革命历史故地、旧址、爱国主义教育基地，感受红色信念的伟大力量；深入具有代表性的江西历史文化发祥地，感受丰厚的历史文化积淀；深入生产一线，感受创新发展的强劲脉搏；深入人民生活现场，感受美丽的江西梦想。 为展示江西美术家的创作实践成果，举办本次展览。展览通过约稿和征稿两种方式，共征集作品647件，经专家评选出138件参展作品。2018年4月25—27日，在中国文联文艺之家举办展览。中国文联党组书记、副主席李屹，中国文联党组成员、副主席李前光参加开幕式并观看展览。展览受到中央媒体以及江西主要新闻媒体的高度关注，新华社、光明日报·光明网、经济日报、中国新闻社·中国新闻网、中国日报、中央人民广播电台等媒体纷纷给予报道。应广大美术爱好者的要求，5月8—11日，在南昌江西省展览中心再次展出。时任省委常委、宣传部长赵力平参观展览。 | 提交
30 |  |  |  | 30、举办第四届中国（篁岭）晒秋文化节暨二十四节气节俗文化专家研讨会 | 30.举办第四届中国（篁岭）晒秋文化节暨二十四节气节俗文化专家研讨会 | 2018-09-30 | 2018-09-27 | 2018-10-11 17:13 | 已完成 | 8月7日-8日，由中国民间文艺家协会、江西省文联主办的“第四届中国(篁岭)晒秋文化节开幕式暨二十四节气节俗文化专家研讨会”在婺源县篁岭村举行，中国民协副秘书长、中国节日文化研究中心副主任、温州大学教授黄涛和省文联党组成员、主席叶青出席会议并分别致辞，出席本次活动的领导和嘉宾还有省民协、婺源县委县政府的领导，省内外专家学者、婺源县乡村文化发展有限公司负责人和新闻媒体界人士共计50余人。 晒秋是一种传统的农俗现象。篁岭平地少，坡度大，为了充分利用光照，弥补平地晒场的不足，村民们发挥自身智慧，利用房前屋后及自家窗台屋顶架晒、挂晒农作物，久而久之就演变成“晒秋”，如今，晒秋也成为了篁岭的文化符号与文化名片。此次篁岭晒秋文化节以“保护晒秋文化遗产，传承中华农耕文化”为主题，活动开幕式开展了舞犭回、瓜果秀等农耕民俗活动。8月7日下午，举办了二十四节气节俗文化专家研讨会，与会专家围绕如何保护和传承二十四节气节俗文化，探索以“篁岭”为代表的节气节俗文化与旅游相结合的可持续发展路径的主题展开了充分的讨论，取得了良好效果，对提升人们对节气节俗文化的重视，弘扬民族优秀文化具有重要意义。 | 提交
31 |  |  |  | 31、举办“走进峡江水利枢纽工程 纪念改革开放40周年”散文笔会 | 31.举办“走进峡江水利枢纽工程 纪念改革开放40周年”散文笔会 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 2018-09-11 11:50 | 已完成 | 为纪念改革开放四十周年，讲述江西人民改造山河建设美丽家乡的动人故事，5月19-21日，江西省作协联合省水利厅宣发中心赴峡江、吉水开展“走进峡江水利枢纽工程? 纪念改革开放四十周年”散文笔会。陈蔚文、傅菲、洪忠佩、杨帆、安然、凌翼、文非等二十余位江西知名作家及《中国水利报》《江南都市报》等媒体记者参加了活动。 期间，采风团一行在江西省峡江水利枢纽工程建设总指挥部相关领导陪同下，察看了峡江水利枢纽工程现场，深入了解了枢纽工程建设、鱼道设计以及防洪、航运、发电、灌溉等情况，考察了水田抬田、吉水县城防堤工程以及庙前电排站、同江电排站、同江防护区，与库区干部群众进行了交流，并对孔巷、蒋莎两个有代表性的移民新村进行了访问，亲身感受到改革开放给江西带来的巨大变化，将写出优秀作品，向纪念改革开放四十周年献礼，向奋斗在改革开放一线的建设者致敬。 | 提交
32 |  |  |  | 32、组织全国舞协名家来赣采风创作 | 32.组织全国舞协名家来赣采风创作 | 2018-03-30 | 2018-03-28 | 2018-08-30 15:50 | 已完成 | 根据中宣部、中国文联开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动的工作部署，中国舞协、江西省舞协“深入生活、扎根人民”全国舞蹈名家采风团，于3月1日至6日赴我省南丰县开展了采风创作活动，深入感受多种类型的民俗舞蹈，体验当地独具特色的民族民间风情。中国舞协主席、中国文学艺术基金会副理事长冯双白，中国摄协主席、人民日报社摄影部主任李舸，中国舞协分党组成员、副秘书长柳斌，中央民族大学舞蹈学院教授朴永光，北京舞蹈学院创意学院编导系教授王玫，北京舞蹈学院民族民间舞系教授田露，中国文联舞蹈艺术中心综合部主任雷娟等二十余名艺术家参加了采风创作活动，江西省文联党组书记郑翔，江西省文联副主席龙红，江西省舞协主席赵小元，江西省民协主席李小军，江西省摄协主席徐渊明，江西省舞协负责人曾宏，江西省舞协秘书长钟林等分别陪同采风。来自江西师范大学、赣南师范大学等8所高校的15名优秀青年编导组成江西采风团全程参与此次采风创作活动，切实发挥“文艺联高校”工作机制的优越性，进一步推动文艺工作向高校延伸。 | 提交
33 |  |  | （九）组织文艺轻骑兵，广泛开展文艺志愿服务活动 | 33、举办第五个中国文艺志愿者服务日系列主题文艺志愿活动 | 33.举办第五个中国文艺志愿者服务日系列主题文艺志愿活动 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 2018-09-11 16:41 | 已完成 | 2018年5月23日，是毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发布76周年，也是第五个中国文艺志愿者服务日。为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持“以人民为中心”的工作导向，大力弘扬“乌兰牧骑”精神。江西省文联，省文艺志愿者协会组织动员全省各设区市，省直管县（市）文联和各文艺家协会全情投入，在第五个中国文艺志愿者日前后，开展了多场丰富多彩的文艺志愿服务活动，将“文艺志愿服务”红色旗帜高高飘扬在广大的人民中。 此次5.23系列活动，紧紧把握以服务江西省这片红色革命圣地的贫困地区的人民以及弱势群体为导向，秉持文艺为人民服务的宗旨，大力弘扬和践行社会主义核心价值观，积极动员精心组织全省四百余名艺术家、文艺志愿者深入到社区、乡镇、学校等地开展慰问演出、文艺培训等7场，受益群众近万人，改善了当地文化生活枯燥、文化思想观念落后等现状，为助力当地思想、经济、文化发挥作用。在系列活动开展期间，省文联领导对活动的开展高度关注，并亲自带领艺术家赴活动现场，省内主要媒体对活动进行了宣传报道，产生了良好的社会效应。 | 提交
34 |  |  |  | 34、完成我省5个中国文艺志愿者协会首批个人项目 | 34.完成我省5个中国文艺志愿者协会首批个人项目 | 2018-12-30 | 2018-12-30 | 2019-01-15 10:50 | 已完成 | 2017年，由省文联组织推荐的我省5个中国文艺志愿者协会个人会员项目《界画艺术基层培训》、《扶贫歌曲“幸福像花儿”教唱》、《音乐扶贫培训》、《基层主旋律音乐讲堂》、《爱心“330”文艺志愿课堂进社区》项目，成功入选为《2017年中国文艺志愿者协会个人会员文艺志愿服务项目》，2017年12月至2018年6月，各项目在省文联、省文艺志愿者协会统筹督导下顺利结项。据统计，5个项目在南昌、新余、吉安、苏州、瑞金、于都、龙南、井冈山、鄱阳、宜春13地开展了123场文艺培训、公益演出，服务基层群众5367人次，创作歌曲一首、界画美术作品14幅、少儿语言作品3个、少儿书法作品美术作品14幅，活动在中国文艺志愿者协会公众号、搜狐、新浪、大江、凤凰、今日头条、江西日报、江西文艺、省文志协公众号、心声歌刊、江西卫视、南昌电视台等近20家媒体报道。 | 提交
35 |  |  |  | 35、举办“我们的中国梦，摄影文化进万家”公益服务活动 | 35.举办“我们的中国梦，摄影文化进万家”公益服务活动 | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 2018-08-22 11:47 | 已完成 | 自2018年1月5日以来，江西各地摄协积极响应江西省摄协关于开展“我们的中国梦——摄影文化进万家”公益活动的通知要求，深入生活、扎根人民，广泛深入组织动员广大摄影人，争当红色文艺轻骑兵，一轮又一轮的摄影公益服务活动此起彼伏，为人民群众提供了更加丰富多彩的精神文化需求，为新春佳节奉上了一道欢乐、温馨、祥和的摄影文化大餐。 2018年新春伊始，在江西省摄影家协会的统一部署下，各地摄影协会纷纷响应号召，共开展了约50场活动，近600名摄影家给约1460户家庭拍摄了全家福，并现场赠送数千副挂历和作品集、册页，用相机为市民们送上新春祝福，为节日增添喜庆气氛，受到当地群众的热烈欢迎。“红色文艺轻骑兵”们用群众喜闻乐见的方式，深情记录美好生活，热情送文化进万家。 自2018年1月以来，在江西摄影家协会公众号上，逐一发布“轻骑兵快报”，分享公益活动带来的喜庆和快乐。 | 提交
36 |  |  |  | 36、举办江西省第二届城市“群众舞蹈”文化艺术交流展演 | 36.举办江西省第二届城市“群众舞蹈”文化艺术交流展演 | 2018-06-30 | 2018-06-29 | 2018-08-30 15:53 | 已完成 | 为纪念改革开放40周年，全面贯彻党的十九大会议精神和习近平总书记关于文艺工作的系列讲话精神，展示改革开放的辉煌成就，反映我省新时期群众舞蹈繁荣发展的新成绩。6月5日至10日，由江西省舞蹈家协会主办，新余市舞蹈家协会承办的2018江西省第二届“群众舞蹈”文化艺术交流展演在新余市天工大剧院拉开帷幕，前期经过各地海选，来自全省11个城市的22支代表队新余展开角逐。江西省舞蹈家协会主席赵小元，江西省舞蹈家协会名誉副主席陈小琼，江西省舞蹈家协会秘书长钟林，新余市文联党组书记、主席龚云，副主席杨芳、新余市舞蹈家协会主席吴忠等领导专家出席活动。“群众舞蹈”文化艺术交流活动的开展进一步营造了全民参与的良好氛围，引领了群众舞蹈的新潮流，繁荣发展了江西文化事业。为倡导百姓文化新生活，搭建城市文化百姓艺术交流平台，提升城市文化艺术品位，促进城市之间人文情感交流，增进城市之间舞蹈人士友谊，建设富裕美丽幸福现代化江西营造美好和谐的社会环境起到了积极的影响。 | 提交
37 |  | 五、加强文艺人才队伍建设（11分） | （十）开展专业培训活动 | 37、举办首届全国文艺评论传播专题培训班 | 37.举办首届全国文艺评论传播专题培训班 | 2018-07-31 | 2018-07-28 | 2018-08-30 10:28 | 已完成 | 为深入贯彻落实中央关于加强文艺评论工作和文艺传播的指示精神，推进中国文艺评论家协会在行业建设中发挥主导作用，挖掘培养更多的文艺评论传播人才，2018年6月25日至29日，由中国文艺评论家协会、中国文联文艺评论中心、江西省文联、中共景德镇市委宣传部主办，中国文艺评论传播联盟、江西省文艺评论家协会、景德镇市文联共同承办的首届全国文艺评论传播专题培训班在景德镇举行。 中国文联理论研究室主任、中国文艺评论家协会副主席兼秘书长、中国文联文艺评论中心主任、《中国文艺评论》杂志主编庞井君，江西省文联主席叶青，景德镇市政府副市长熊皓出席开班式并致辞。中国文联文艺评论中心副主任、中国文艺评论家协会副秘书长、《中国文艺评论》杂志常务副主编周由强主持开班式。来自全国的文艺类媒体负责人和骨干编辑60余人参加了本次培训班。 庞井君、中国期刊协会副会长刘建生、南京大学信息管理系情报学教授沈固朝等为学员授课。同期，还举行了“文艺评论与学术传播”主题论坛和分论坛，参加培训的学员围绕“新时代条件下文艺评论的学术含量、话语建构和传播能力”这一主题进行了深入交流。 | 提交
38 |  |  |  | 38、举办第五届全省青年作家改稿班 | 38.举办第五届全省青年作家改稿班 | 2018-12-31 | 2018-01-31 | 2019-01-15 10:50 | 已完成 | 2018年1月25日至30日，由江西省委宣传部、江西省文联主办，滕王阁文学院承办的全省第五届青年作家改稿班在铅山县成功举办，来自全省各市县的45名青年作家参加培训。此次改稿班邀请了省内外著名作家、评论家、主编授课并帮学员改稿。授课主题主要有：十九大精神宣讲、主流报纸文学副刊的选稿方向、文学天赋与散文写作的八个问题、微信时代的小说阅读与写作、从写作到出版等。此次学员选拔方式，除了各设区市作协推荐这一传统渠道，滕王阁文学院尝试通过网络等媒体向全省发布招生启事，鼓励青年作家相互推荐和个人自荐，最后由文学院组织专家审读报名资料和作品，择优录取。许多尚未进入各级作协工作视野的基层新人有机会浮出水面。在课程设置上，改稿班重视文学创作技能的提升，注重正确文艺观的树立，努力完善学员的知识结构，拓展了青年作家的文化视野。学员们普遍反映收获很大。 | 提交
39 |  |  |  | 39、召开全省文联系统新闻报道工作培训会 | 39.召开全省文联系统新闻报道工作培训会 | 2018-06-30 | 2018-03-29 | 2018-09-07 11:37 | 已完成 | 为加快推进“互联网+文艺”工作，提高全省文联系统新闻报道水平，及时准确反映我省文艺工作和文联工作新成绩、新进展，2018年3月9—10日在南昌举办了全省文联系统新闻报道工作培训会。本次培训会共有35位新闻通讯员参加，邀请《中国艺术报》国际通联部主任孟祥宁，《江西日报》高级编辑、文体部副主任陈米欧为全省文联系统通讯员授课。两位老师在授课中，结合新闻采编实践告诉与会人员新闻写作的技巧以及怎样的新闻稿件才能被媒体“选中”。与会人员受益匪浅，实用性、针对性很强，也进一步坚定了以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，明确文艺新闻报道工作的总体要求；通过文、图、音视频等形式，为文艺工作和文艺创作生产、传播、消费提供全方位的文艺资讯服务；增强了新媒体时代做好“互联网+文艺工作”的信心，不断提高新闻报道工作水平，为我省文艺事业繁荣兴盛做出新的更大的贡献。 | 提交
40 |  |  | （十一）培养选拔优秀后备人才 | 40、组织第22届“中国少儿戏曲小梅花荟萃”江西选拔赛 | 40.组织第22届“中国少儿戏曲小梅花荟萃”江西选拔赛 | 2018-07-31 | 2018-07-30 | 2018-08-16 11:27 | 已完成 | 5月19日，第22届“中国少儿戏曲小梅花荟萃”江西省选拔赛在南昌举办。省剧协顾问王秀凡、省剧协常务理事胡爱萍、万玲瑗等专家和省文联纪检干部组成评审组进行了现场评审。中国少儿戏曲小梅花荟萃活动是中国戏剧家协会于1997年创办的一项全国性的、面向少年儿童的重要戏曲艺术活动。其宗旨是弘扬民族文化，振兴戏曲艺术，培养广大少年儿童对祖国传统艺术的兴趣与爱好。随着中国少儿戏曲小梅花荟萃活动影响的不断扩大，全省各地的参与面越来越广，“一个孩子学唱戏，至少能带动家庭中的人热爱戏曲。” 我省已是连续二年举办中国少儿戏曲小梅花江西选拔赛现场竞演，对我省培养戏曲新苗，振兴戏曲艺术，积极推动我省戏曲艺术教育、艺术建设意义深远。本次共有来自4个地市、2个基地和16个学校的近400名选手及宾客参加，节目21个。专家评委们对越来越多的小演员参与戏曲艺术活动十分高兴，一致赞扬小梅花活动对于戏曲艺术的繁荣发展是一件大好事。粉墨缤纷，梨园少儿欢歌响，锣鼓铿锵，华彩乐章奏满堂。江西戏曲事业的振兴路远且长，我们要进一步增强振兴戏曲必须从娃娃抓起的信念，开拓传承与创新发展戏曲艺术的思路，是为江西文化强省建设夯实基础之举。 | 提交
41 |  |  |  | 41、举办第九届江西省少儿曲艺大赛 | 41.举办第九届江西省少儿曲艺大赛 | 2018-07-31 | 2018-07-28 | 2018-08-30 16:48 | 已完成 | 为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，大力弘扬和践行社会主义核心价值观，传承中华优秀传统文化，运用丰富多彩的曲艺形式，艺术地诠释中国精神和时代价值，推动校园文化和少儿曲艺事业的蓬勃发展。年初，省曲协即制定了江西省第九届少儿曲艺大赛工作方案，3月30日在南昌市召开的“江西省曲协五届理事扩大会暨2018年工作会议”上，协会将江西省第九届少儿曲艺大赛实施方案下发给各设区市曲协，方案中要求初赛由各设区市曲协组织完成，决赛由江西省曲协组织专家选拔入选节目。2018年7月14日-16日，由江西省文联主办，江西省曲艺家协会、江西省赣州市文化广电新闻出版局执行主办，赣州市文化馆承办的第九届江西省少儿曲艺大赛在赣州市举行。经过筛选，全省共有68个节目149名选手齐聚赣州参加大赛。大赛围绕“庆祝改革开放40周年，我的所见所闻”用相声、快板、故事、评书、双簧、渔鼓说唱、春锣、鄱阳大鼓等多种曲艺形式演绎着精彩的节目。经过两场角逐，大赛评选出了优秀表演奖、优秀辅导奖、优秀作品奖和优秀组织奖。大赛在江西省文联纪检员的督导下顺利完成。 | 提交
42 |  |  |  | 42、举办江西省第二届青少年书画大赛 | 42.举办江西省第二届青少年书画大赛 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2018-09-12 09:09 | 已完成 | 为弘扬和传承中国传统优秀文化,帮助孩子开启艺术的眼睛，增进全省青少年书画教育的交流,展示全省书画教育的理念和发展成果，举办江西省第二届青少年书画大赛。 2018年2月6日发布征稿通知，7月7日举办颁奖典礼及大赛获奖作品展。大赛共收到书画作品3000余件，经专家评审，机关纪检全程监督，认真挑选评比，共评出美术：一等奖53 名,二等奖 108名,三等奖171名,其余为入展奖以资鼓励；书法：一等奖46名,二等奖91名,三等奖138名,其余为入展奖以资鼓励；优秀指导老师193名,优秀组织奖45个。本次大赛获一等奖 、二等奖、三等奖的作品,优秀指导老师,优秀组织奖（单位）。 | 提交
43 |  | 六、广泛开展对外文化交流（4分） | （十二）推进江西文化“走出去” | 43、举办“中国彩 中国梦”景德镇瓷器绘画艺术国际（首站突尼斯）巡展 | 43.举办“中国彩 中国梦”景德镇瓷器绘画艺术国际（首站突尼斯）巡展 | 2018-06-30 | 2018-06-28 | 2018-09-06 15:44 | 已完成 | 5月16日至22日，由中国文联、突尼斯文化事务部、中国驻突尼斯大使馆主办，江西省文联、中共景德镇市委宣传部承办，景德镇市文学艺术界联合会、景德镇市瓷画艺术研究院协办的“中国彩·中国梦”——景德镇瓷器绘画艺术展在突尼斯市文化城举行。本次展览为中国文联党组书记李屹访问突尼斯系列活动之一，由江西省文联党组书记郑翔担任展览团团长。展览展出的46件陶瓷艺术作品，均是出自景德镇陶瓷艺术家和“景漂”艺术家之手，用陶瓷这个载体表达中国价值、中国元素、中国艺术、中国民俗、中国符号，讲述新时代的中国故事。开幕式现场还进行了精彩的瓷乐（是在进行音乐演奏时使用的乐器都是陶瓷）表演，当地主流媒体和中国驻突的有关媒体记者和观众共400多人参加了开幕式。 | 提交
44 |  |  |  | 44、举办“庄严气象，颜楷千年”——江西陕西颜体书法澳门展览 | 44.举办“庄严气象，颜楷千年”——江西陕西颜体书法澳门展览 | 2018-07-31 | 2018-06-28 | 2018-09-06 15:01 | 已完成 | 6月5日，由中国文联港澳台办公室、江西省文联、陕西省文联、中联办宣传文化部、澳门中华文化联谊会主办的“庄严气象，颜楷千年——江西陕西颜体书法澳门展览”开幕式在卢廉若公园春草堂举行。全国政协常委、港澳台侨委员会副主任、国家安全部原部长、党委书记耿惠昌，全国政协常委、澳门中华文化联谊会会长梁华，中央政府驻澳门联络办宣传文化部部长万速成，全国政协港澳台侨委员会委员、原广州军区副司令员邢书成，中国文联港澳台办公室主任董占顺，陕西省文联党组书记、常务副主席吴丰宽，江西省文联党组成员、副主席鄢平原等领导出席开幕式。 展览共展出江西、陕西两地书法家创作的颜体书法作品65件，澳门当地书法家作品10件。这些作品楷书、行书交相辉映，很好地展现了颜体书法的风格、风采，较为全面地体现了书法家在颜体书法上的创作成就。 开幕式上，江西省文联组联部主任危晓音代表中国书协副主席、江西省书协主席毛国典向耿惠昌赠送书法作品，吴丰宽、杜思吾、张英俊、张胜伟、王行舟、田选军等分别向万速成、董占顺、欧荣智、李丽娇、黄健武、郭敬文赠送了书法作品。开幕式后来自江西、陕西、澳门三地书法家进行了笔会交流。 | 提交
45 |  | 七、坚持党的领导，切实加强文联组织自身建设（19分） | （十三）健全党建工作机制 | 45、成立省文联综合党委 | 45.成立省文联综合党委 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 2019-01-15 10:50 | 已完成 | 为落实省文联深化改革要求，加强省文联主管的全省性文艺类社会组织党的建设，强化党对全省文艺类组织和文艺工作者的政治引领，规范和理顺管理关系，根据《中国共产党章程》和党内有关规定，成立中共江西省文联文艺类社会组织行业综合委员会（简称:省文联综合党委)。该委隶属江西省文联党组，接受中共江西省委非公有制经济组织与社会组织工委（简称：省委“两新”组织工委）领导和指导。完成情况概述如下： 2018月6月21日，省文联党组向省委“两新”组织工委报送《关于筹备成立中共江西省文联文艺类社会组织行业综合委员会的请示》，同年6月25日，省委“两新”组织工委批复同意成立。 2018年12月25日，组织召开了省文联行业综合党委第一次党员代表大会，选举产生了省文联行业综合党委第一届委员会委员。 | 提交
46 |  |  | （十四）加强文联机关的建设 | 46、扎实开展作风问题专项治理活动 | 46.扎实开展作风问题专项治理活动 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 2019-01-15 10:50 | 已完成 | 5月10日，全省作风建设工作会议召开后，省文联党组第一时间召开了领导班子会议，传达学习会议精神。会上，党组书记郑翔提出要聚焦“怕、慢、假、庸、散”及形式主义、官僚主义新表现等突出问题，开展一场为期6个月的作风建设专项治理活动，对机关上下作风问题来一次“大起底”“大扫除”。 5月25日下午，省文联召开作风建设专项治理动员大会。会议向全体干部职工传达了全省作风建设工作会议精神，印发了《省文联作风建设专项治理活动实施方案》，具体布署了活动各项工作任务。 会后，各协会、部门，各党支部认真按照学习动员、自我查摆、整改落实和巩固提升4个阶段8个环节依次推动活动开展，聚焦“怕、慢、假、庸、散”和形式主义、官僚主义新表现，全面自我查摆、深入剖析根源、认真制定措施，切实落实整改，推动作风建设专项治理向纵深发展，机关作风明显好转，治理工作成效显著。 | 提交
47 |  |  |  | 47、认真组织开展机关文化建设活动，涵养机关文化 | 47.认真组织开展机关文化建设活动，涵养机关文化 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 2019-01-15 10:50 | 已完成 | 深入学习贯彻习近平总书记关于加强党内政治文化建设的重要论述，认真落实省委办公厅《关于加强机关文化建设的通知》的文件精神，充分用好我会在文化文艺各方面的资源优势，在每周五下午广泛开展机关文化建设活动，并以此为平台抓手，推动构建了积极健康向上的机关文化。 截至2018年12月底，已开展各类机关文化活动21场，内容涵盖了电影文化、文艺讲座、志愿服务、新闻传播、民间文艺、音乐欣赏、歌舞表演、戏剧知识、美术品鉴等方面，在丰富干部职工精神生活的同时也提升了大家的文化修养，机关文化渐趋浓厚。 | 提交
48 |  |  | （十五）加强协会组织建设 | 48、完成省作协、省剧协、省影视协、省音协、省舞协换届工作 | 48.完成省作协、省剧协、省影视协、省音协、省舞协换届工作 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 2019-01-15 10:50 | 已完成 | 根据章程规定和省委宣传部批复同意，2018年9月30日，省剧协第九次代表大会、省影视协第六次代表大会、省音协第八次代表大会、省舞协第七次代表大会在南昌召开，近500位戏剧、影视、音乐、舞蹈文艺工作者代表参加会议。省政府副省长吴忠琼出席大会开幕式并讲话。 会议分别审议通过了省剧协、影视协、音协、舞协的《工作报告》，修订了《章程》，选举产生了新一届领导机构。 龙红当选为省剧协主席，万华南、卢川、宋运成、张怀群、张斯栋、肖晓、林翰、黄海红为副主席。 马玉玲当选为省影视协主席，王志奇、张龙、张金洁、肖志鹏、陈谦、曾佳为副主席。 葛平波当选为省音协主席，王洋、伍润华、张翔、杨丁、涂晓路、潘庆蓓、杜欢、熊小玉为副主席。 刘永红当选为省舞协主席，吴忠、钟林、艾民、吴翔、蓝文、廖祖峰、张栗娜、陈丽为副主席。 此项节点任务圆满完成。 | 提交
49 |  |  | （十六）落实政务公开工作要求 | 49、网上公示绩效管理年度指标体系 | 49.网上公示绩效管理年度指标体系 | 2018-08-31 | 2018-08-16 | 2018-08-16 15:40 | 已完成 | 为促进省直机关和中央驻赣单位认真履行职责，切实提高机关工作效率，推动我省各项事业持续健康发展，省直机关绩效办于2018年5月24日印发了《关于认真做好2018年绩效管理指标设置工作的通知》进行部署。按照《通知》要求，在广泛征求各协会、部门意见的基础上，省文联党组研究制定了《2018年度省文联绩效管理指标体系》。《指标体系》已通过省人社厅专家组评审，分管省领导审定，并于2018年8月16日在江西省文联的门户网站“江西文艺网”进行公示。 | 提交
51 |  |  |  | 51、推进预决算公开 | 51.推进预决算公开 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 2019-01-15 10:50 | 已完成 | 根据《预算法》及省财政厅有关规定，省文联切实做好预决算公开工作，严格按照文件要求的公开内容和公开时间，分别于2017年2月9日和2017年8月29日，将2018年预算及2017年决算在省文联的门户网站上进行公开。 | 提交
52 |  |  | （十七）做好军队转业干部安置工作 | 52、计划沟通 | 52.计划沟通 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 2018-09-06 14:32 | 已完成 | 军转安置工作是党和政府工作的重要组成部分，对于加强国防和军队建设、实现人才资源合理配置、促进经济社会发展、维护社会和谐稳定，具有十分重要的作用。省文联高度重视军转安置工作，积极与省军转办就安置计划和任务进行沟通联络，截至目前，计划沟通工作已全部完成。 | 提交
53 |  |  |  | 53、明确接收的岗位性质 | 53.明确接收的岗位性质 | 2018-10-31 | 2018-10-30 | 2018-11-02 15:23 | 已完成 | 2018年9月29日，省军转办下发了《关于下达2018年军队转业干部及其随调家属安置计划的通知》，分配给省文联一名正团职军转干部进机关的安置任务。我会已函复接收军转干部的安置岗位及职务。 | 提交
54 |  |  |  | 54、接收军转干部 | 54.接收军转干部 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 2019-01-15 10:50 | 已完成 | 2019年1月8日，省军转办向省人社厅去函，通报2018年军转安置任务完成情况。至此，我会2018年军转安置任务顺利完成。 | 提交